附件1

立项维修改造工程项目

预算编制管理办法

第一条  为进一步规范学校维修改造项目预算编制的工作，促进预算编制工作的科学准确，公正透明，特制定办办法。

第二条  维修改造工程项目是指：单项经费在4000元以上的公共房屋、道路、场地、水电设施、教学、生活设施的维修、改造、安装项目。

第三条  维修改造工程项目方案确定：根据实际工作需要，按照管理权限，维修改造工程项目方案分别由基建规划处，分管院长，院长和院长办公会确定。

第四条  遵循预算编制与施工管理分立的原则，并为学校建筑工程专业教师搭建实践平台，学校维修改造工程项目预算编制工作交由建筑工程学院工程造价咨询工作室或由老师牵头成立的咨询公司完成。

第五条  预算编制工作内容：维修改造工程项目的概算、预算、工程量清单及招标控制价的编制工作。

第六条  预算编制工作要求

（一）依据国家有关法律、法规、行业技术标准和有关工程造价管理制度办法，开展预算编制工作。

（二）及时掌握政策资讯、市场信息、原材料价格、劳动力成本等讯息，科学编制项目预算。

（三）根据项目方案或施工图，严格按照《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》及学院的相关要求计算工程量，确保工程量计算结果准确无误。

（四）按照施工预算的编制方法合理套用定额并取费，计算结果要准确无误。没有信息价的材料参考市场价取定。

第七条  劳务报酬

按预算造价总额确定劳务报酬，具体标准如下：

（一）造价在5万以内项目：每项收费400.00元。

（二）造价在5万-10万以内项目：每项收费800.00元。

（三）造价在10万-50万以内项目：每项收费1000.00元。（四）造价在50万以上项目：以招标控制价的2.5‰收取。

第八条  本办法由学院基建规划处负责解释，自颁布之日起执行。

襄阳职业技术学院

2016年9月26日

附件2

校内招标评审专家人才库管理办法

第一条  为确保学院招投标工作的进一步规范化运作，实现评标专家资源共享，营造公正有序、公开透明的评标环境，规范项目评审费用，特制定本办法。

第二条  校内招标是指经市政府采购办批准，十万以内的维修、装饰、绿化、设备采购项目，由学院相关部门组织的招标。

第三条  校内招标评审人员组成：在开标半天前，从相应的学院评审专家人才库中随机抽取3—5人（单数）。开标时由评标小组成员集体推荐1人为组长。组织单位负责做好评标记录等相关资料的记载和归档。

第四条  学院评审专家人才库人员的遴选：根据招标的类别，分别从具备副高及以上职称、研究生以上学历及有专业资质的专业教师中遴选。（具体名单附后）

第五条  评审工作要求：评审活动必须坚持公平、公正、科学、择优的原则。评委必须客观公正的履行职责，认真审查投标文件，不得向投标人提出带有暗示或诱导性问题，不能打感情分和印象分，评委对评审结果承担责任。

第六条  评审工作劳动报酬：评审费由学院支付，根据工作量每次100.00-200.00元，评审费由组织评审的单位负责填报招标评审费发放表，报院领导同意后，按正常财务手续支付。评审费发放后，不再发放误餐费、交通费、加班费。

第七条  本办法由襄阳职业技术学院负责解释，自颁布之日起执行。

襄阳职业技术学院

2016年9月26日

附件3

基本建设与维修改造工程变更管理规定

第一条  为进一步加强基建、维修改造工程变更的管理，规范工程变更行为，保证工程质量、安全和工程进度，促进廉政建设，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规，结合本校实际，制定本规定。

第二条  工程变更原则：在基建和维修改造工程施工中，施工单位要严格按照施工图纸和甲方要求进行施工，原则上不予变更，但因实际需要确需进行变更的项目，必须严格坚持“先报批，后变更，先设计，后施工”的原则。

第三条  工程变更程序

（一）设计变更：工程开工前组织图纸会审，施工单位将施工图上发现的问题提出，设计单位在会议上作出解答，确因设计不明需要变更的，施工单位提出工程变更申请，经设计单位、建设单位、监理单位现场审查一致同意后，由设计单位先出具设计变更通知或施工图纸，并报建设单位同意后实施。办理程序为：施工单位提交设计变更申请——设计单位出具变更通知或图纸——基建规划处审签——学校分管院长审签——学校院长审定。

（二）其他变更：在具体建设过程中，因使用需要和功能布局合理性的需要，经现场调查后，确需发生变更的项目。变更金额预算在3万元以下的项目，办理程序为：施工单位提出变更申请——设计单位审签——监理单位审签——基建规划处审签（使用部门审签）——学校分管院长审定。变更金额预算在3万至10万以内的项目，办理程序为：施工单位提出变更申请——设计单位审签——监理单位审签——基建规划处审签（使用部门审签）——学校分管院长审签——学校院长审定。10万以上的变更项目，院长办公会审批后实施。

第四条  施工过程中发生的项目变更，应根据《基建维修工程审计规定（试行）》及襄职院审〔2015〕71号文要求办理，并将相关资料提交审计部门审核。

第五条  施工中出现的变更项目，变更金额在中标价10%以内，经学院领导同意后，由学院国资处上报市采购办备案；变更金额超过中标价10%的，经学院领导同意后，由学院国资处上报市采购办重新立项。

第六条  工程变更的结算：按合同文件中有关计价要求执行。

第七条  工程变更流程按变更项目申请单填写（申请单附后）

第八条  本办法自2015年11月1日起施行。

襄阳职业技术学院

2015年9月8日

附件4

襄阳职业技术学院

基建、维修改造工程验收管理办法

第一条  基建工程竣工验收程序：

（一）按规范实行分项、分段和竣工验收制度。

（二）各项验收先由施工单位全面自检，自检合格后，再通知监理，监理进行资料审核认为可以验收的，再由监理组织相关单位进行工程预验收。

（三）预验收合格后，施工方对预验收时存在的问题进行整改，整改后报监理复验认可。

（四）复验认可后，施工单位提交正式验收报告给监理单位和学校，再由学校通知勘察单位、设计单位、市质检站，会同监理和施工单位共同进行验收。

（五）验收合格后，由设计、勘察、监理、施工、学校签字盖章认可，并出具相应验收报告。

（六）严禁无验收进入下道施工工序。

第二条  基建工程竣工验收办法按国家《建筑工程施工质量验收统一标准》执行。

第三条  基建工程竣工验收合格后，学校做好资产使用交接和后续管理工作。施工单位不按时提交合格竣工档案资料，视同未完成施工任务，应承担相应责任。未经验收或验收不合格的，不得交付使用。

第四条  维修改造工程竣工验收程序：工程完工后，先由施工单位进行自检，自检合格后，通知监理及基建规划处进行预验收，预验收合格后，再由学校基建规划处组织工程验收小组进行正式竣工验收。竣工验收合格后，学校做好资产使用交接和后续管理工作。施工单位不按时提交合格竣工档案资料，视同未完成施工任务，应承担相应责任。未经验收或验收不合格的，不得交付使用。

第五条  维修改造工程验收小组人员构成：分管校领导，基建规划处代表、后勤产业服务总公司代表，工程监理，使用单位代表和国资处代表。

第六条  维修改造工程验收方式

（一）听取介绍：验收小组成员听取基建规划处关于立项维修改造工程总体情况（拦标价格、中标价格、用材质量、施工组织和管理、工程进度、工程质量）的介绍，并提供中标价格和工程进度的准确信息。

（二）现场察看：验收小组成员到工程现场对用材质量和工程质量进行现场察看。

（三）验收结论：采取定性评价和综合量化评价相结合的方法确定。

（四）定性评价按国家有关办法和合同约定进行。

第七条  维修改造工程综合量化评价内容及办法

（一）综合评价内容：中标价格、用材质量、施工组织和管理、工程进度、工程质量。

（二）综合评价量化积分办法：满分100分，具体计分办法如下：

1.中标价格（合同价）：20分

中标价低于拦标价，价格合理，无围标，无恶意报价，具体为：中标价下浮比例在25%-30%，得20分，下浮比例在30%-40%得10分，下浮比例在25%以内得5分，下浮比例在40%以上得5分。

2.工程质量：50分

严格按照行业规范或校方要求选材购材，无偷工减料或以次充好，所有主材必须经校方验证认可。所有主材经校方验证为优良的得30分，合格的20分，不合格不得分；施工工艺好得20分，施工工艺一般的10分，施工工艺差不得分。

3.施工组织和管理：15分

设备齐全，人员到位，组织有序，施工文明，服从管理。（每项为3分）

4.工程进度：15分

按合同约定时间竣工，得15分，属于乙方原因，每延迟一天交付扣2分，若影响校方正常使用，此项不得分。

5.上述综合得分80分以上为优良，60分以上为合格，60分以下为不合格。

第八条  维修改造工程验收结果运用：维修改造工程通过验收后，由学校公布评定结果，根据评定分数高低按照欢迎参与、谨慎参与、不欢迎参与、列入学校内部黑名单考虑建设单位参与学校以后维修改造工程投标事宜。对未通过验收的工程，要求施工单位组织整改，整改不到位者，将不予结算，或上报市行业管理部门列入市级黑名单。

第九条  基建、维修改造工程竣工验收前，工程竣工资料、竣工图及其相关的签证等资料必须经学校基建规划处基建科（维修科）现场代表—跟踪审计方代表—监理单位代表—分管科长、副处长、处长等逐级签证完善。工程竣工验收时，对工程竣工图纸及资料一同验收。

第十条  基建、维修改造工程竣工验收后，施工单位在15日内，将完整的竣工结算资料报送学校基建规划处，经基建科（维修科）审签并报送分管副处长及处长审签后，交由学校审计处或市审计局进行审计。

第十一条  本办法解释权归基建规划处。

襄阳职业技术学院

2016年9月23日